## Kontrol Listesi
COP31 SAĞLIK PAVILION (YEŞİL ALAN) HAZIRLIK KONTROL LİSTESİ
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirmesi Genel Müdürlüğü (SGGM) — COP31 Antalya, 9-20 Kasım 2026
Hazırlık Başlangıcı: |  | 17.09.2026 | COP31 Etkinlik Tarihleri: |  | 09.11.2026 - 20.11.2026 (Antalya) | COP31'e Kalan Gün: |  | 51
Not: Yeşil Alan Başvuru Çağrısı'nın son başvuru tarihi 27 Eylül 2026'dır (cop31.saglik.gov.tr). 9 Kasım 2026 Sağlık Günü (Health Day) 10,11 Kasım SayınCumhurbaşkanına özel, Sağlık Pavilyonu programının odak günleridir.
Not: 'Tamamlanma %' ve 'Kalan Gün' sütunları Durum ve Bitiş Tarihi'ne göre otomatik hesaplanır.
No | İş Paketi | Faaliyet | Açıklama / Detay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Sorumlu Birim | Sorumlu Kişi | Durum | Tamamlanma % | Kalan Gün | Gecikme / Risk | Öncelik | Notlar
1 | Genel Koordinasyon | Proje yönetim ekibi ve görev dağılımının kurulması | SGGM bünyesinde Pavilion Proje Sorumlusu ve alt ekiplerin (içerik, lojistik, iletişim, protokol) belirlenmesi | 2026-09-17 | 2026-09-24 | SGGM Genel Müdürlüğü |  | Başlanmadı | 0% | 5 | YAKLAŞIYOR | Yüksek | Görevlendirme yazısı hazırlanacak
2 | Genel Koordinasyon | Sağlık Bakanlığı üst yönetimi ile kapsam çalışmaları | Sağlık Bakanlığı ilgili genel müdürlükler ile koordinasyon toplantısı | 2026-09-17 | 2026-09-30 | SGGM / Bakanlık Makamı |  | Devam Ediyor | 50% | 11 |  | Yüksek
3 | Genel Koordinasyon | İş takvimi ve haftalık koordinasyon toplantı planının oluşturulması | Tüm alt ekiplerin katılacağı haftalık ilerleme toplantılarının takviminin çıkarılması | 2026-09-17 | 2026-09-25 | SGGM Proje Sorumlusu |  | Devam Ediyor | 50% | 6 | YAKLAŞIYOR | Orta
4 | Genel Koordinasyon | Dış paydaşlarla koordinasyon protokolünün kurulması | COP31 Ulusal Organizasyon Komitesi ile irtibat noktalarının netleştirilmesi | 2026-09-17 | 2026-10-01 | SGGM / Dış İlişkiler | ÇEŞ | Devam Ediyor | 50% | 12 |  | Yüksek
5 | Genel Koordinasyon | Risk yönetimi ve acil durum planının hazırlanması | Kurulum, etkinlik ve söküm süreçlerine ilişkin risk kayıt defteri ve aksiyon planı | 2026-10-01 | 2026-10-20 | SGGM Proje Sorumlusu |  | Başlanmadı | 0% | 31 |  | Orta
6 | Başvuru / Çağrı Süreci | cop31.saglik.gov.tr üzerindeki 'Yeşil Alan Başvuru Çağrısı' metninin ve kılavuzunun hazırlanması | Başvuru rehberi (PDF) ve form içeriğinin ekip içinde değerlendirilmesi | 2026-09-03 | 2026-09-06 | SGGM İçerik Ekibi |  | Tamamlandı | 100% | -13 |  | Yüksek | sggm@saglik.gov.tr ile teyit
7 | Başvuru / Çağrı Süreci | Son başvuru tarihinin ve değerlendirme takviminin teyit edilmesi | Google Forms başvuru bağlantısı üzerinden güncel son tarihin doğrulanması | 2026-09-03 | 2026-09-06 | SGGM İçerik Ekibi |  | Tamamlandı | 100% | -13 |  | Yüksek | Son başvuru tarihi 27.09.2026 olarak teyit edildi
8 | Başvuru / Çağrı Süreci | Kurum içi ve paydaş çağrısının duyurulması | Üniversiteler, STK'lar, uluslararası kuruluşlar ve ilgili genel müdürlüklere çağrının iletilmesi | 2026-09-14 | 2026-09-24 | SGGM İletişim Ekibi |  | Tamamlandı | 100% | 5 |  | Yüksek | Son başvuru: 27.09.2026 — duyuru bu tarihten önce tamamlanmalı
9 | Başvuru / Çağrı Süreci | Başvuruların Yeşil Alan portalı/Google Forms üzerinden kabulünün son bulması | 27 Eylül 2026 son başvuru tarihinde başvuru sisteminin kapatılması ve tüm başvuruların dışa aktarılması | 2026-09-27 | 2026-09-27 | SGGM İçerik Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 8 |  | Yüksek | Kesin son tarih: 27.09.2026
10 | Başvuru / Çağrı Süreci | Gelen proje/etkinlik başvurularının toplanması ve ön değerlendirmesi | Başvuruların (proje, araştırma, atölye, toplantı, iyi uygulama) kategorilere ayrılması | 2026-09-28 | 2026-10-08 | SGGM Değerlendirme Komisyonu |  | Başlanmadı | 0% | 19 |  | Yüksek
11 | Başvuru / Çağrı Süreci | Kabul edilen içeriklerin başvuru sahiplerine bildirilmesi | Onay/ret bildirimlerinin yapılması ve program taslağına yerleştirilmesi | 2026-10-09 | 2026-10-15 | SGGM Değerlendirme Komisyonu |  | Başlanmadı | 0% | 26 |  | Orta
12 | Konsept, Tasarım ve İçerik | Pavilion teması ve mesajlarının belirlenmesi Pavilion konsepti: 'Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Gezegen' görsel kimliğinin geliştirilmesi | COP31 Sağlık Pavilionu ana temasıyla uyumlu mesaj çerçevesinin oluşturulması | 2026-09-05 | 2026-09-25 | SGGM İçerik Ekibi |  | Devam Ediyor | 50% | 6 | YAKLAŞIYOR | Yüksek | WHO Health at COP31 teması referans alınacak
13 | Konsept, Tasarım ve İçerik | Stant/pavilion iç mimari ve görsel tasarım konseptinin hazırlanması | Kurumsal kimlik, Bakanlık logosu ve COP31 görsel kimliğine uygun tasarım.Mimari yerleşim: sahne, oturma, deneyim alanı, stant, backstage ve depolama | 2026-09-25 | 2026-10-15 | SGGM Tasarım Ekibi / Dış Tedarikçi |  | Başlanmadı | 0% | 26 |  | Yüksek
14 | Konsept, Tasarım ve İçerik | Stand/pano, infografik ve dijital içeriklerin hazırlanması | Sağlık-iklim verilerini içeren pano, video ve interaktif ekran içeriklerinin üretimi | 2026-10-01 | 2026-10-25 | SGGM İçerik Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 36 |  | Orta
15 | Konsept, Tasarım ve İçerik | Çok dilli (TR/EN) materyal ve çeviri sürecinin tamamlanması | Broşür, sunum ve pano metinlerinin İngilizce çevirilerinin yaptırılması | 2026-10-10 | 2026-10-30 | SGGM / Çeviri Birimi |  | Başlanmadı | 0% | 41 |  | Orta
16 | Program ve Etkinlikler | Pavilion 12 günlük etkinlik takviminin (9-20 Kasım) oluşturulması.Günlük dashboard ve yönetici özet formatının hazırlanması | Her gün için panel, atölye ve yan etkinliklerin saat bazlı programlanması.Görevli iletişim listesi ve WhatsApp/acil iletişim grubunun kurulması | 2026-10-09 | 2026-11-01 | SGGM Program Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 43 |  | Yüksek
17 | Program ve Etkinlikler | 9 Kasım Sağlık Günü (Health Day) ana programının netleştirilmesi | Açılış konuşmaları, yüksek düzey panel ve basın toplantısının planlanması | 2026-09-22 | 2026-11-01 | SGGM Program Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 43 |  | Yüksek | COP31'in odak günlerinden biri
18 | Program ve Etkinlikler | 10 Kasım ATACH Day programının WHO/ATACH ile koordinasyonu | İklim ve Sağlığa Dayanıklı Sağlık Sistemleri İttifakı (ATACH) ile ortak oturumların planlanması | 2026-09-22 | 2026-11-01 | SGGM / WHO İrtibat |  | Başlanmadı | 0% | 43 |  | Yüksek
19 | Program ve Etkinlikler | Konuşmacı ve panelist davetlerinin gönderilmesi | Ulusal/uluslararası uzman, akademisyen ve yetkililere davet ve teyit süreci | 2026-10-01 | 2026-10-20 | SGGM Protokol Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 31 |  | Yüksek
20 | Program ve Etkinlikler | Moderatör brifingleri ve oturum akış planlarının hazırlanması.Her kritik risk için B planı ve sorumlu belirlenmesi | Her oturum için moderatör notu, süre planı ve soru-cevap formatının belirlenmesi | 2026-10-20 | 2026-11-05 | SGGM Program Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 47 |  | Düşük
21 | Paydaş ve Protokol | Health Pavilionda yer alacak dış katılımcılar ile koordinasyon toplantıları | Pavilyon alanının metrekare, konum ve teknik altyapı,promosyan malzeme temini netleştirilmesi | 2026-09-17 | 2026-10-08 | SGGM |  | Başlanmadı | 0% | 19 |  | Yüksek
22 | Paydaş ve Protokol | WHO, UNFCCC ve uluslararası sağlık kuruluşlarıyla işbirliği protokollerinin takibi | Ortak etkinlik ve içerik üretimi için mutabakat metinlerinin hazırlanması | 2026-09-15 | 2026-11-01 | SGGM / | UA | Devam Ediyor | 50% | 43 |  | Orta
23 | Paydaş ve Protokol | VIP ve üst düzey ziyaretçi protokol planının hazırlanması | Bakan, milletvekili ve yabancı heyet ziyaretleri için karşılama/güzergah planı | 2026-10-15 | 2026-11-05 | SGGM Protokol Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 47 |  | Orta
24 | Paydaş ve Protokol | Akreditasyon ve giriş-çıkış izinlerinin (Bakanlık personeli, konuşmacılar) alınması | saha akreditasyon sürecinin takibi ve personel listelerinin iletilmesi | 2026-10-01 | 2026-10-25 | SGGM İnsan Kaynakları |  | Başlanmadı | 0% | 36 |  | Yüksek
25 | Lojistik ve Saha Kurulumu | Stant kurulum firması/yükleniciyle sözleşme ve teknik şartnamenin tamamlanması | İhale/satınalma süreci sonrası kurulum takviminin netleştirilmesi | 2026-09-25 | 2026-10-20 | SGGM Satınalma / Lojistik |  | Başlanmadı | 0% | 31 |  | Yüksek
26 | Lojistik ve Saha Kurulumu | Mobilya, donanım ve sarf malzeme listesinin çıkarılması ve temini | Masa, sandalye, tanıtım standı, promosyon malzemeleri vb. temini | 2026-10-05 | 2026-11-01 | SGGM Lojistik Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 43 |  | Orta
27 | Lojistik ve Saha Kurulumu | Ulaşım, konaklama ve saha nakliye organizasyonu | Personel ve konuk konuşmacılar için Antalya ulaşım/konaklama planlaması.Otel–EXPO Center shuttle/transfer planının netleştirilmesi | 2026-09-21 | 2026-11-05 | SGGM Lojistik Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 47 |  | Orta
28 | Lojistik ve Saha Kurulumu | Pavilion fiziki kurulumunun ve sıfır atık köyünün sahada teftişi | Stant, sergi alanı ve oturum alanlarının saha teslim tarihine göre planlama,Antalya seyahat | 2026-11-02 | 2026-11-08 | SGGM Lojistik Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 50 |  | Yüksek | COP31 alan teslim tarihine bağlı
29 | Lojistik ve Saha Kurulumu | Kurulum sonrası saha kontrolü ve prova | Açılıştan önce tüm alanın son kontrol listesiyle denetlenmesi | 2026-11-08 | 2026-11-09 | SGGM Proje Sorumlusu |  | Başlanmadı | 0% | 51 |  | Yüksek
30 | Teknik Altyapı / AV | Ses, görüntü, sahne kurulumu | Panel alanları için AV ekipman temini | 2026-10-10 | 2026-11-07 | SGGM Teknik Ekip / Yüklenici |  | Başlanmadı | 0% | 49 |  | Yüksek
31 | Teknik Altyapı / AV | İnternet, wifi ve canlı yayın altyapısının kurulması | Oturumların çevrimiçi yayını için bant genişliği ve yayın altyapısının sağlanması | 2026-10-15 | 2026-11-07 | SGGM Teknik Ekip |  | Başlanmadı | 0% | 49 |  | Orta
32 | Teknik Altyapı / AV | Dijital ekran ve interaktif sunum sistemlerinin test edilmesi | Tüm dijital içeriklerin cihazlarda önceden test edilmesi | 2026-11-01 | 2026-11-08 | SGGM Teknik Ekip |  | Başlanmadı | 0% | 50 |  | Orta
33 | İletişim ve Tanıtım | Pavilion iletişim ve medya stratejisinin hazırlanması | Basın bülteni takvimi, sosyal medya planı ve görsel kimlik rehberinin oluşturulması | 2026-09-22 | 2026-10-10 | SGGM İletişim Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 21 |  | Orta
34 | İletişim ve Tanıtım | Basın daveti ve akreditasyon listesinin hazırlanması | Ulusal/uluslararası basın mensuplarının davet ve akreditasyon sürecinin yürütülmesi | 2026-10-10 | 2026-11-01 | SGGM İletişim |  | Başlanmadı | 0% | 43 |  | Orta
35 | İletişim ve Tanıtım | Sosyal medya ve web içeriklerinin yayınlanması | Etkinlik öncesi/sırası/sonrası içerik takviminin uygulanması | 2026-10-01 | 2026-11-20 | SGGM İletişim Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 62 |  | Düşük
36 | İletişim ve Tanıtım | Tanıtım materyallerinin (broşür, roll-up) basımı | Pavilion ve program tanıtım materyallerinin son içerikle basıma hazırlanması | 2026-10-20 | 2026-11-05 | SGGM İçerik Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 47 |  | Orta
37 | Bütçe ve Satınalma | Pavilion toplam bütçesinin hazırlanması ve onaya sunulması | Kurulum, lojistik, içerik ve personel giderlerini içeren bütçe planı | 2026-09-17 | 2026-10-01 | SGGM / İdari Mali Hizmetler |  | Devam Ediyor | 50% | 12 |  | Yüksek
38 | Bütçe ve Satınalma | İhale/doğrudan temin süreçlerinin başlatılması (kurulum, AV, catering vb.) | Gerekli satınalma dosyalarının hazırlanıp süreçlerin başlatılması | 2026-10-01 | 2026-10-20 | SGGM / İdari Mali Hizmetler |  | Başlanmadı | 0% | 31 |  | Yüksek
39 | Bütçe ve Satınalma | Harcama takibi ve bütçe gerçekleşme raporlamasının kurulması | Haftalık/aylık bütçe gerçekleşme takip tablosunun oluşturulması | 2026-10-05 | 2026-11-20 | SGGM / İdari Mali Hizmetler |  | Başlanmadı | 0% | 62 |  | Orta
40 | İnsan Kaynakları | Sahada görev alacak personelin (hostes, teknik, güvenlik) belirlenmesi | Görev tanımlarına göre personel/tedarikçi ihtiyacının netleştirilmesi | 2026-10-01 | 2026-10-20 | SGGM |  | Başlanmadı | 0% | 31 |  | Orta
41 | İnsan Kaynakları | Görevli personel için eğitim ve bilgilendirme toplantısının yapılması | Program, protokol kuralları ve acil durum prosedürleri hakkında brifing | 2026-11-01 | 2026-11-07 | SGGM |  | Başlanmadı | 0% | 49 |  | Orta
42 | İnsan Kaynakları | Vardiya ve görev dağılım çizelgesinin (9-20 Kasım) hazırlanması | 12 günlük etkinlik boyunca personel vardiya planının oluşturulması | 2026-11-05 | 2026-11-08 | SGGM Proje Sorumlusu |  | Başlanmadı | 0% | 50 |  | Orta
43 | Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri | Saha güvenlik planının yerel otoritelerle koordinasyonu | Genel COP31 güvenlik protokolüne uyumlu pavilion güvenlik planı | 2026-10-10 | 2026-11-01 | SGGM / |  | Başlanmadı | 0% | 43 |  | Yüksek
44 | Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri | İlk yardım ve acil sağlık müdahale noktasının kurulması | Pavilion içinde/yakınında ilk yardım istasyonu ve sağlık personeli bulundurulması | 2026-10-20 | 2026-11-07 | SGGM |  | Başlanmadı | 0% | 49 |  | Yüksek
45 | Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri | Yangın, deprem ve tahliye planının hazırlanması | Saha bazlı acil tahliye planının oluşturulup personele duyurulması | 2026-10-20 | 2026-11-07 | SGGM / Güvenlik Birimi |  | Başlanmadı | 0% | 49 |  | Orta
46 | Saha Operasyonları (9-20 Kasım) | Pavilion resmi açılışının gerçekleştirilmesi | 9 Kasım Sağlık Günü açılış töreni ve basın toplantısı | 2026-11-09 | 2026-11-09 | SGGM Proje Sorumlusu |  | Başlanmadı | 0% | 51 |  | Yüksek
47 | Saha Operasyonları (9-20 Kasım) | Günlük program akışının ve oturumların yönetilmesi | 12 gün boyunca panel, atölye ve yan etkinliklerin sahada koordinasyonu | 2026-11-09 | 2026-11-20 | SGGM Program Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 62 |  | Yüksek
48 | Saha Operasyonları (9-20 Kasım) | Günlük ziyaretçi ve katılımcı izlem ve raporlamasının yapılması | Her gün sonunda katılımcı sayısı, medya yansımaları ve sorunların raporlanması | 2026-11-09 | 2026-11-20 | SGGM İletişim / Proje Sorumlusu |  | Başlanmadı | 0% | 62 |  | Orta
49 | Saha Operasyonları (9-20 Kasım) | Teknik ve lojistik arıza/aksaklıkların anlık müdahale ile giderilmesi | Sahada oluşabilecek teknik sorunlar için hızlı müdahale ekibinin görevlendirilmesi | 2026-11-09 | 2026-11-20 | SGGM Teknik Ekip |  | Başlanmadı | 0% | 62 |  | Orta
50 | Kapanış ve Raporlama | Pavilyonun sökümü ve alan tesliminin yapılması | Kurulum firmasıyla birlikte alanın COP31 organizasyonuna teslim edilmesi | 2026-11-20 | 2026-11-23 | SGGM Lojistik Ekibi / Yüklenici |  | Başlanmadı | 0% | 65 |  | Yüksek
51 | Kapanış ve Raporlama | Bütçe kapanışı ve harcama mutabakatının tamamlanması | Tüm faturaların kontrolü ve nihai bütçe raporunun hazırlanması | 2026-11-20 | 2026-12-05 | SGGM Mali Hizmetler |  | Başlanmadı | 0% | 77 |  | Orta
52 | Kapanış ve Raporlama | Faaliyet sonuç raporunun ve değerlendirme sunumunun hazırlanması.Üst yönetime nihai sonuç ve öneriler brifingi | Katılım, medya, paydaş geri bildirimlerini içeren nihai rapor ve dersler çıkarımı | 2026-11-20 | 2026-12-12 | SGGM Proje Sorumlusu |  | Başlanmadı | 0% | 84 |  | Orta
53 | Kapanış ve Raporlama | Teşekkür yazıları ve paydaş geri bildirim anketinin gönderilmesi | Katkı sağlayan kurum/kişilere teşekkür ve memnuniyet anketi süreci | 2026-11-23 | 2026-12-10 | SGGM İletişim Ekibi |  | Başlanmadı | 0% | 82 |  | Düşük
Formulas:
Kalan Gün = [Bitiş Tarihi]-TODAY()

## Özet
KONTROL LİSTESİ ÖZETİ
Toplam Faaliyet | 53
Başlanmadı | 44
Devam Ediyor | 6
Tamamlandı | 3
Gecikti | 0
İptal | 0
Ortalama Tamamlanma % | 11.32%
Gecikme Riski Taşıyan Faaliyet | 0
Son Tarihi Yaklaşan (≤7 gün) | 3
Tamamlanma Oranı (Faaliyet Bazında, %) | 5.66%
Kategori bazında faaliyet sayısı
Kategori | Faaliyet Sayısı
Genel Koordinasyon | 5
Başvuru / Çağrı Süreci | 6
Konsept, Tasarım ve İçerik | 4
Program ve Etkinlikler | 5
Paydaş ve Protokol | 4
Lojistik ve Saha Kurulumu | 5
Teknik Altyapı / AV | 3
İletişim ve Tanıtım | 4
Bütçe ve Satınalma | 3
İnsan Kaynakları | 3
Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri | 3
Saha Operasyonları (9-20 Kasım) | 4
Kapanış ve Raporlama | 4